**План работы**

**инновационной площадки по проекту: «ТехноМир: развитие без границ»**

[tehnomir@inott.ru](mailto:tehnomir@inott.ru)

8 964 991 19 00

Куратор проекта -Бадина Анна Васильевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Дата** | **Участники** | **Ответственный** | **Результативность** |
|  | **Нормативно-правовые условия** | | | | |
| 1.1 | Проект приказа о создании рабочей группы ИП | Сентябрь | Рабочая группа | Заведующий ДОО  ФИО | Приказ по ДОО о создании рабочей группы |
| 1.2 | Формирование плана работы ИП | Сентябрь | Рабочая группа | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) ФИО | План работы рабочей группы ИП на год |
| 1.3 | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности ИП  (при необходимости) | В течение  инновационной деятельности (ИД) | Заведующий ДОО | Заведующий ДОО  ФИО | Договор о сотрудничестве |
| 1.4 | Составление аналитического отчета по результатам инновационной деятельности по проекту | Завершающий этап ИД | Рабочая группа | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) ФИО | Аналитическая справка (по установленной форме) |
| **2.** | **Кадровые условия** | | | | |
| 2.1 | Обеспечить условия для обучения участников ИП на курсах повышения квалификации по теме: «Содержание и технологии в развитии технического творчества детей дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 72 ч | В соответствии с графиком проведения | ФИО педагогов | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) ФИО | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2 | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров по темам инновационной деятельности | Расписание семинаров (дистанционно) | ФИО педагогов | Заведующий ДОО  ФИО | График участия членов рабочей группы, согласно расписания |
| 2.3 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по направлению технического творчества детей *(конкретизировать тематику, уровень и форму участия)* | В течение  инновационной деятельности | ФИО педагогов | Заведующий ДОО  ФИО | Программа мероприятия, Сертификат и/или приказ о направлении для участия |
| 2.4 | Открыть региональные Ресурсные центры сетевой инновационной площадки «ТехноМир: развитие без границ» | В течение года | Инновационные площадки | Научные руководители  Куратор проекта | Создание профессионального сообщества педагогов |
| 2.5 | Организовать на постоянной основе сетевое взаимодействие Ресурсных центров инновационной площадки «ТехноМир: развитие без границ» | В течение года | Инновационные площадки | Научные руководители  Куратор проекта | Создание профессионального сообщества Ресурсных центров инновационной площадки |
| **3.** | **Научно-методические условия** | | | | |
| 3.1 | Создать методический и цифровой ресурс методик, технологий, активизирующих конструктивно-модельную, познавательно-исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста (учебно-методические пособия, методические рекомендации, банк развивающих технологий, эталонные проекты занятий по развитию технического творчества детей) | В течение  инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) ФИО | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение  инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) | Вебинары,  Видеосюжеты,  Презентации и др. |
| 3.3 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности решения задач познавательного развития детей в процессе технического творчества | Май | Рабочая группа | Воспитатели  ФИО | Электронный банк диагностических методик |
| **4.** | **Материальные условия** | | | | |
| 4.1 | Сформировать игровую техносреду в образовательном пространстве ИП детского сада. Составить технический паспорт | к началу инновационной деятельности | Рабочая группа | Заведующий ДОО  ФИО | Уточнить количество приобретаемых комплектов; |
| 4.2 | Организовать условия в пространстве группового или специализированного помещения для развития технического творчества детей дошкольного возраста | к началу инновационной деятельности | Рабочая группа | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) | Совершенствование игрового пространства |
| **5.** | **Организационно-педагогическая работа** | | | | |
| 5.1 | Координационные совещания рабочей группы ИП | Ежеквартально | Рабочая группа | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) | Протоколы заседаний |
| 5.2 | Подготовка паспортов проектов Промышленных предприятий РФ и методических материалов к ним | Март, 2025 | Педагогический коллектив | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) | Методические разработки, паспорта, фото, видео - материалы деятельности |
| 5.3 | Разработка и оформление детского изобретения | Май, 2025 | Педагогический коллектив | Заместитель заведующего (ФИО | Паспорт изобретения |
| 5.4 | Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием методик и технологий, активизирующих конструктивную, познавательно-исследовательскую деятельность детей | Постоянно | Педагогический коллектив | Заместитель заведующего (ФИО | Методические разработки, Фото, видео - материалы образовательной деятельности |
| 5.5 | Дистанционные консультации на тему: «Разработка системы по развитию технического творчества детей дошкольного возраста» | Согласно расписания и объявлений в закрытой группе ВК | ФИО  (для кого) | Ответственный назначается в соответствии с тематикой консультации | Материалы консультации |
| 5.6 | Разработка сценариев мероприятий с родителями по развитию детского технического творчества.  Организация мероприятий совместно с родителями (дни «открытых дверей», фестивали, выставки детских работ и т.д) | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Рабочая группа | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) ФИО | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 5.7 | Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Рабочая группа | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) ФИО | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5.8 | Методический марафон «ТехноИдеи в практике детского сада» | Ноябрь, 2024г. | Педагоги | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) ФИО | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5.9 | Научно-практическая конференция «Техническое творчество: мир удивительных открытий и технических решений» | Апрель, 2025г. | Педагогический коллектив | по решению организаторов | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5.10 | Петербургский образовательный форум – 2025г. | Март, 2025 | Педагогический коллектив | по решению организаторов | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5.11 | XIV Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2025: Общество. Государство. Образование» | Июль, 2025 | Педагогический коллектив | по решению организаторов | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5.12 | Выездная школа «PRO-образование» | Март-апрель 2025 | Педагогический коллектив | по решению организаторов | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5.13 | Всероссийские форумы, статьи сборники ВОО «Воспитатели России» | согласно навигатору мероприятий на сайте ВОО «Воспитатели России» | Педагогический коллектив | по решению организаторов | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5.13 | Вебинары в режиме онлайн. | согласно плану проведения мероприятий | Педагогические коллективы.  Педагоги и специалисты ДОО, участники инновационной площадки.  Педагоги-консультанты инновационных площадок | Научные руководители  Куратор проекта | Повышение профессиональных компетентностей участников инновационной площадки. |
| 5.14 | Участие в научно-практических конференциях, в том числе Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест», | согласно плану проведения мероприятий | Педагогический коллектив | Рабочая группа | Положение конкурса, дипломы победителей и участников |
| 5.15 | Всероссийском конкурсе семейных проектов технического творчества «Инженерный марафон». | согласно плану проведения мероприятий | Педагогический коллектив | Рабочая группа | Положение конкурса, дипломы победителей и участников |
| 5.16 | Всероссийский робототехнический форум дошкольных образовательных организаций «ИКАРёнок» | Февраль 2025 | Педагогический коллектив | Рабочая группа | Положение конкурса, дипломы победителей и участников |
| 5.17 | Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование системы по развитию технического творчества детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО | Ежегодно июнь | Рабочая группа | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |
| 5.18 | Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП | В течение  инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) | Видеосюжеты,  Презентации и др. |
| 5.19 | Конференция по подведению итогов инновационной деятельности | Ежегодно | Рабочая группа | Заместитель заведующего ДОО | ФИО участников конференции |
| **6.** | **Информационные ресурсы** | | | | |
| 6.1 | Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК | В течение ИД | Рабочая группа | Куратор проекта | Участие в мероприятиях сетевой ИП |
| 6.2 | Публикация материалов в закрытой группе Вконтакте | В течение года | ФИО педагогов | Заместитель заведующего ДОО  (ст. воспитатель) ФИО | Закрытая группа в Вконтакте |
| 6.3 | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о деятельности ИП | В течение ИД | Педагоги ДОО | Заместитель заведующего ДОО | Ссылка на информацию |